**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА №5»**

ПРИКАЗ

30.12.2022 г. Горловка № 83

Об утверждении плана-графика

мероприятий введения обновленного

федерального государственного

образовательного стандарта среднего

общего образования в МБОУ г. Горловки «ВШ № 5»

Во исполнение приказа Управления образования администрации города Горловка от 30.12.2022 г. № 294 «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения города Горловки», для реализации среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (прилогается);
2. Руководителям МО обеспечить методическое и информационное сопровождение педагогов;
3. Перепелинскому Н.В. обеспечить обновление информации по данной теме на официальном сайте школы;
4. Классным руководителям организовать доведение информации до обучающихся школы;
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы А.И. Ерешко

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Перепелинский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Кравцов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Зозуля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф.Тяжкороб

УТВЕРЖДЕН

Приказом МБОУ г. Горловки «ВШ № 5»

от 30.12.2022 г. № 83

План-рафик

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в городе Горловке | январь 2023 | Управление  образования  администрации  города Горловка,  администрации  ОО | Синхронизированы процессы управления введением  обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение серии совещаний (в режиме ВКС) по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022, феврать- март 2023 | Управление  образования  администрации  города Горловка.  администрации  ОО | Синхронизированы процессы управления введением  обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| о  J. | Проведение совещаний с подведомственными Минобрнауки ДНР организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ноябрь-  декабрь  2022,  январь-май  2023 | Управление  образования  администрации  города Г орловка.  администрации  ОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО. определены способы по их ликвидации |
| 4. | Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями  самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | декабрь  2022-январь  2023 | Управление образования администрации города Горловка | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО. выявлены дефициты |
| 5. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный | сентябрь  2023 | Управление  образования  администрации | Оказана своевременная адресная помощь образовательным |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перечень учебников |  | города Горловка | организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 6. | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 - январь 2023 | Управление образования администрации города Горловка | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 7. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь-март  2023 | Управление образования администрации города Г орловка | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО  общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 8. | Актуализация работы муниципальных учебно­методических объединений и учителей-предметников | январь- декабрь 2023 | Муниципальное  бюджетное  учреждение  города Горловки  «Методический  кабинет при  Управлении  образования  администрации  города Г орловка» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 9. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май-июнь  2023 | Муниципальное  бюджетное  учреждение  города Г орловки  «Методический  кабинет при  Управлении  образования  администрации  города Г орловка» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации |
| 10. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным | июнь-  декабрь 2023 | Администрации  ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предметам |  |  | планируемых  образовательных  результатов |
| 11. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов. электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | Муниципальное  бюджетное  учреждение  города Горловки  «Методический  кабинет при  Управлении  образования  администрации  города Горловка» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 12. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по  отдельному  плану | Муниципальное  бюджетное  учреждение  города Г орловки  «Методический  кабинет при  Управлении  образования  администрации  города Горловка»,  администрации  00 | Достигнуто повышение качества российского образования |
| IV Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март-апрель  2023 | Управление образования администрации города Г орловка | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 14. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март-август  2023 | Управление образования администрации города Г орловка. руководители ОО |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 15. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС | январь-  февраль  2023 | Управление образования администрации города Г орловка | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обновленного ФГОС |
| 16. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | февраль- март 2023 | Управление образования администрации города Горловка | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению  обновленного ФГОС |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 17. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Г орловки | январь 2023, далее  ежемесячно | Управление образования администрации города Горловка | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |